## Kjøreplan
KJØREPLAN
Denne kjøreplanen er satt opp med start- og sluttidspunkt for oppgavene, men dette kan gjerne gjøres om til kun start eller slutt/frist om ønskelig. Noen liker også å operere med antall minutter før start, noe som kan være nyttig dersom starttidspunktet ikke er helt sikkert. På den måten kan man også enkelt sette opp en mal for gjentakende arrangementer med varierende starttidspunkt. Som eksempel under står rigging til årsmøte.
Start | Slutt | GJØREMÅL | ANSVARLIG | KOMMENTAR | UTSTYR
9:30 | 10:15 | Rigge stoler og teknisk i salen | Ola | Sjekk antall påmeldte og sett ut stoler til alle, med noen ekstra | Sjekke at fremviser og laptop fungerer, stolrader, dimme lys, lydanlegg
9:30 | 10:15 | Rigge scenen til styret og protokollfører | Kari | Blomster og gaveposer under avlastningsbordet på scenen | 2 bord, 4 stoler, flip-over m.tusj på scenen, dokumenter, vann og glass
10:15 | 10:30 | Rigge registreringsbord | Ola | Saksliste og saksdokumenter må printes i forkant | 1 bord, 2 stoler, penn, deltakerliste, saksdokumenter, talekort, stemmesedler
10:30 | 10:55 | Registrering av deltagere, mingle | Kari og Ola | HUSK: nye delegater - sjekk medlemskap og betalt kontingent | Navnesjekk, utdeling av talekort, stemmesedler og dokumenter
10:55 |  | Rydde registreringsbord, gjøre klart tall for stemmeberettigede | Kari | HUSK: Telle antall fremmøtte, ta med talekort og stemmesedler i tilfellet noen kommer for sent | Talekort og stemmesedler på avlasningsbord, resten i boks
11:00 |  | Møtestart | Styreleder | Ønske velkommen, gi ordet til møteleder