## Sjekkliste
# | Kategori | Oppgave | Husk
1 | Overordnet
2 | Formål | Definer mål og mening - hvorfor gjør vi dette og hva vil vi oppnå? | Kom tilbake til underveis, bruk som referansepunkt for avgjørelser osv.
3 | Budsjett | Sette opp en oversikt over pengebruk | Baseres på liknende prosjekters budsjett, budsjett fra tidligere år, egen research, overslag, osv.
4 | Opplegg | Når, hva, hvem, hvor, hvordan - skissere en plan over arrangementet | Ikke detaljert, men overordnet - kommer tilbake til detaljer underveis
5 | Fremdriftsplan | Sett opp plan over ukene frem til arrangement | Skal fungere som sjekkliste over gjøremål - bookinger, bestillinger, planlegging, frister, osv.
6 | Ansvarsfordeling | Sette opp org.kart e.l. med kontaktpersoner, ansvarsområder, m.m. | Hvem er ansvarlig for hva, hvem skal kontaktes i ulike situasjoner, beslutningsmyndighet, o.l.
7 | Folk
8 | Hvem skal med? | Identifisere deltakere, dommere, trenere, sikkerhet, frivillige, stab, osv. | Aldersgrupper, antall, osv.
9 | Påmelding | Hvordan skal det foregå? Frister? Betaling? | Betaling og deltakelse? Skal noen ha honorar - hvordan? Er fristene lagt opp hensiktsmessig i henhold til arrangementet?
10 | Invitasjoner | Skreddersyd og klart. Påmelding og betaling viktig! | Hva må med av info? Hvor finner man mer info? Frister, regler og restriksjoner bør kommuniseres
11 | Aktører | Finne og kontakte dommere, frivillige osv.
12 | Reise | Organisere/tilby noe reisegoder? Leiebil til aktører? | Planlegge reise? Betale reise? Tilskudd til reise?
13 | Overnatting | Organisere/tilby hotell? Sove på skole/i hall? | Deltakere, publikum, stab, trenere, dommere, etc.
14 | Arrangement
15 | Tid | Sett opp en foreløpig tidsplan over selve arrangementet | Start med innhold og rekkefølge - utvid dermed til tidspunkter, lag, osv.
16 | Lokale | Hvor? Når - ut og inn? Hva er tilgjengelig her - utstyr osv? | Lister er alfa og omega
17 | Utstyr | Matter, bord, stoler, elektronikk, baktepper, pynt + frakt, opp-/nedrigg | Hvem gjør hva, når og hvordan? -Tidpsplan/Kjøreplan!
18 | Administrasjon | Tillatelser, adgangspass, kontaktlister, sjekklister, deltakerlister | Hvem har ansvaret for dette og når trengs de ulike elementene?
19 | Markedsføring | Få ordet ut - presse, annonser, plakater, brosjyrer, sosiale medier, nettsider, etc. | Hvor er det mest sannsynlig å finne målgruppen?
20 | Tilskuere | Billettsalg/deltakeravgift - i døra, på forhånd? Ulike prisklasser? | Kontanter, kort, vipps, påmelding på nett (for eksempel via deltager.no) - billettbånd, stempel, bonger, utskrift
21 | Frivillige/Stab | Hvor mange og til hvilke oppgaver? Goder - mat, t-skjorte, e.l.? | Viktig å sette pris på de frivillige, kanskje noen er villige å sponse noe til goodiebags e.l.
22 | Sikkerhet | Forsikring? Sikkerhetsfolk? Prosedyrer i henhold til lokale og arrangement? Sanitetsvakt? | Hva er nødvendig? Finn ut og ordne så fort som mulig
23 | Mat og drikke | Hvem trenger mat? Selge eller sørge for? Hva? Spons, catering, restaurant, stå for selv? | Fokus på sunt? Kanskje Bama, Kiwi e.l. vil sponse frukt?
24 | Underholdning | Musikk, film, oppvisning, kunst/kultur, foredrag? I pauser, avslutning? | Avhengig av type arrangement
25 | Sportslig
26 | Ansvarlig | Hvem er ansvarlig for den idrettslige/faglige gjennomføringen av arrangementet? | Trenere, dommere, foredragsholdere, e.l.
27 | Oppsett | Har vi/trenger vi oversikt over gjennomføringen? | Avhengig av type arrangement - konkurranseplaner, treningsplaner, osv.
28 | Kjøreplaner | Satt opp i henhold til tidsplanen (pkt. 17) | Separat for alle involvert - deltakere, trenere/dommere, frivillige/stab
29 | Etterarbeid
30 | Opprydding | Praktisk ordne tilbakelevering av lånt materiell, opptelling av utstyr, lagring, vask, osv. | Utstyr, lager, osv.
31 | Skjemaer | Husk å få samlet inn alt som skal samles inn fra innleide/ansatte osv. | Reiseregninger, honorarskjema, kvitteringer, osv.
32 | Evaluering | Hvem skal evaluere og hvordan? | Spørreskjema til deltakere, ansatte, frivillige, osv.
33 | Rapport | Hvem skal sette opp rapport? Erfaringsoverføring | Mal for rapport ligger i mappe på serverområdet
Tips: Gå gjennom hele arrangementet steg for steg og prøv å få med alle elementer som bør tenkes på. Kan lønne seg å gjøre utifra prosjektbeskrivelse og tidligere arrangementer.